## Planilha1
Planilha de Backlog de Produto
Backlog ID | Sprint | Eu, como | Desejo | Para que eu possa | Pontos | Prioridade
US001 | 1 | Cliente | Fazer login | Acessar minha conta | 3 | Muito Alta
US002 | 1 | Cliente | Ver produtos | Escolher itens para compra | 5 | Alta
US003 | 2 | Admin | Adicionar produtos | Manter o catálogo atualizado | 8 | Média
US004 | 2 | Cliente | Adicionar ao carrinho | Comprar itens selecionados | 5 | Muito Alta
US005 | 3 | Cliente | Finalizar compra | Completar o pedido | 8 | Muito Alta
US006 | 3 | Admin | Gerar relatórios | Analisar vendas e desempenho | 13 | Alta
US007 | 4 | Cliente | Ver histórico | Revisar minhas compras anteriores | 5 | Média
US008 | 4 | Cliente | Avaliar produtos | Compartilhar minha opinião | 3 | Baixa
Análise de Prioridade e Reorganização de Sprints
Sprint 1: Foco em funcionalidades básicas de acesso e navegação para clientes.
Sprint 2: Continuação de funcionalidades cruciais e início de suporte administrativo.
Sprint 3: Finalização do ciclo de compra para clientes e mais ferramentas administrativas.
Sprint 4: Funcionalidades adicionais e melhorias.
Prioridades e Planejamento Detalhado
Backlog ID | Sprint | Prioridade | Considerações
US001 | 1 | Muito Alta | Essencial para o MVP, base para outras ações.
US004 | 2 | Muito Alta | Necessário para a experiência de compra.
US005 | 3 | Muito Alta | Conclusão do processo de compra.
US002 | 1 | Alta | Facilita a escolha de produtos.
US006 | 3 | Alta | Importante para análise gerencial.
US003 | 2 | Média | Atualização do catálogo é útil, mas secundária.
US007 | 4 | Média | Útil, mas não prioritário imediato.
US008 | 4 | Baixa | Pode ser adicionado em futuras iterações.